2012年全国监理工程师考试《建设工程质量、投资、进度制》试题＋解析

一、单项选择题（共80题，每题1 分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
71．某分部工程单代号搭接网络计划如下图所示，节点中下方数字为该节点所代表工作的持续时间，关键工作是（  ）。

A．工作C和工作D		B．工作A和工作B

C． 工作C和工作E		D．工作B和工作D

【答案】：A

【解析】：参见教材P90

72．某工程计划累计完成工程量的S曲线和每天实际完成的工程量如下图所示，则第4天下班时刻该工程累计拖欠的工程量为（  ）m3。

| 时间（ 天 ） | 1 | 2 | 3 | 4 | 。。。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每天实际完成工程量（ m3 ） | 90 | 20 | 80 | 100 | 。。。 |

A．20	B．50	C．60	D．150

【答案】：C

【解析】：参见教材P98